## Recursos de actividad
Matriz RACI
SOFTWARE SIGEPER
Versión 1.0
MATRIZ RACI - SIGEPER
ID Actividad | Actividad / Entregable | Pablo Viedma (Jefe Proyecto) | Polet Arenas (Full-stack / Pruebas) | Jarvi Barona (Full-stack / Calidad) | Jefe DIVPER (Patrocinador)
RACI0001 | Elicitación de requisitos (entrevistas, análisis documental) | A | C | C | R
RACI0002 | Documento de elicitación (entrevistas semiestructuradas) | A | R | C | C
RACI0003 | Historias de usuario (redacción y validación) | R | A | C | C
RACI0004 | Modelado BPMN 2.0 de procesos | A | C | R | C
RACI0005 | Matriz RACI (asignación de roles) | A | R | C | C
RACI0006 | Diseño de arquitectura del sistema (módulos y base de datos) | A | C | C | I
RACI0007 | Desarrollo módulo de autenticación (correo + 2FA) | R | C | A | C
RACI0008 | Desarrollo módulo usuarios y perfiles | R | A | C | C
RACI0009 | Desarrollo módulo mantenedor (datos maestros) | A | R | C | C
RACI0010 | Desarrollo módulo reservistas (CRUD + historial) | A | R | C | C
RACI0011 | Desarrollo módulo actos administrativos (PDF adjunto) | A | C | R | C
RACI0012 | Implementación de seguridad y control de acceso | A | C | R | C
RACI0013 | Pruebas funcionales e integración | C | A | R | C
RACI0014 | Control de calidad del código y estándares | C | C | A | I
RACI0015 | Validación final con DIVPER | C | R | A | A
RACI0016 | Documentación técnica y manual de usuario | A | R | C | C
RACI0017 | Entrega final y presentación institucional | A | R | C | A

## Leyenda
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).